## Sheet1
工 事 工 程 表
2022-09-01
〇〇総合振興局長 |  | 様
[14 empty] | 住所 | 〇〇市△△町１－１－１
受 注 者
[14 empty] | 氏名 | 株式会社 道庁建設
[12 empty] | 工 期 |  | 2022-08-01 |  |  | から
[14 empty] | 2022-11-30 |  |  | まで
工事名 | 〇〇線△△工事 | [12 empty] | 2023-01-25
上記建設工事について、次のとおり工程表を作成したので提出します。
月 |  | 別 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 |  | 月 | 摘要
作業区分 | 細 目 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
準備工 | 計画・調査・測量
道路土工 | 掘削工
舗装工 | アスファルト舗装
共通仮設工
後片付け
注 「工事種別」及び「細目」欄は、適宜区分して使用すること。
１
10
11
30
１
20
１
30
21
30
工 事 工 程 表 （ 変 更 ） 記 載 例
契約書の着手日から記入
変更後の完成日まで記入
１
25
11
25
26
15
16
25
１
10
当初の工程を上段（黒字）、変更後の工程を下段（赤字）に記入
当初完成日を二重線で取消しの上、下段に変更後の完成日を記入
Note on B3: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on V4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/06/06 表示は「令和3年6月6日」となる。以下同様とする。