## 集計表 (hidden)
請負人自己評価
機関名 | 工事番号 | 施工体制 | 配置技術者 | 施工管理 | 工程管理 | 安全対策 | 対外関係 | 出来形 | 品質 | 工事特性 | 創意工夫 | 社会性等 | その他 | 評定点 | 出張所 | 工事名
札幌建設管理部 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深川出張所 | 旭川深川線一括交付金100-4災害防除工事外
！注意！
このシートは、絶対に入力
や変更をしないでください。

## 工事成績評定入力表
受注者自己評価工事成績評定入力表
| 入力部分 | 入力方法 | 建設管理部リスト |  | 総合振興局等リスト |  | 出張所リスト
支出負担行為担当者 | 空知総合振興局長 |  | 建設管理部CD | 建設管理部名 | 総合振興局等CD | 総合振興局長 振興局長 | 出張所CD | 札幌建設管理部 | 出張所CD | 札幌建設管理部 | 出張所CD | 小樽建設管理部 | 出張所CD | 函館建設管理部 | 出張所CD | 室蘭建設管理部 | 出張所CD | 旭川建設管理部 | 出張所CD | 留萌建設管理部 | 出張所CD | 稚内建設管理部 | 出張所CD | 網走建設管理部 | 出張所CD | 帯広建設管理部 | 出張所CD | 釧路建設管理部
機関名 | 札幌建設管理部 | 建設管理部を選択する。 | 01 | 札幌建設管理部 | 01 | 空知総合振興局長 | 01 | 事業課 | 01 | 事業課 | 11 | 事業課 | 21 | 事業課 | 31 | 苫小牧出張所 | 41 | 事業課 | 51 | 事業課 | 61 | 事業課 | 71 | 事業課 | 81 | 事業課 | 91 | 事業課
所属名 | 深川出張所 | 出張所等を選択する。 | 02 | 小樽建設管理部 | 02 | 後志総合振興局長 | 02 | 千歳出張所 | 02 | 千歳出張所 | 12 | 蘭越出張所 | 22 | 松前出張所 | 32 | 洞爺出張所 | 42 | 士別出張所 | 52 | 羽幌出張所 | 62 | 歌登出張所 | 72 | 北見出張所 | 82 | 鹿追出張所 | 92 | 厚岸出張所
工事番号 | 60 | 半角数字入力 | 03 | 函館建設管理部 | 03 | 渡島総合振興局長 | 03 | 岩見沢出張所 | 03 | 岩見沢出張所 | 13 | 余市出張所 | 23 | 知内事業所 | 33 | 登別出張所 | 43 | 富良野出張所 | 53 | 遠別出張所 | 63 | 頓別事業所 | 73 | 紋別出張所 | 83 | 大樹出張所 | 93 | 根室出張所
工事名 | 旭川深川線一括交付金100-4災害防除工事外 |  | 04 | 室蘭建設管理部 | 04 | 胆振総合振興局長 | 04 | 滝川出張所 | 04 | 滝川出張所 | 14 | 共和出張所 | 24 | 八雲出張所 | 34 | 門別出張所 | 44 | 美深出張所 |  | * | 64 | 礼文出張所 | 74 | 斜里出張所 | 84 | 足寄出張所 | 94 | 弟子屈出張所
請負人（商号又は名称） | 北海道建設株式会社 |  | 05 | 旭川建設管理部 | 05 | 上川総合振興局長 | 05 | 深川出張所 | 05 | 深川出張所 | 15 | 真狩出張所 | 25 | 江差出張所 | 35 | 静内総合治水事務所 |  | * |  | * | 65 | 利尻出張所 | 75 | 遠軽出張所 | 85 | 浦幌出張所 | 95 | 中標津出張所
評定者 氏名 | 北海太郎 | 現場代理人の氏名を入力する。 | 06 | 留萌建設管理部 | 06 | 留萌振興局長 | 06 | 当別出張所 | 06 | 当別出張所 | 16 | 黒松内事業所 | 26 | 奥尻出張所 | 36 | 浦河出張所 |  | * |  | * |  | * | 76 | 興部出張所 |  | * | 96 | 中標津空港事務所
|  |  | 07 | 稚内建設管理部 | 07 | 宗谷総合振興局長 | 07 | 長沼出張所 | 07 | 長沼出張所 |  | * | 27 | 今金出張所 | 37 | 厚幌ダム建設事務所 |  | * |  | * |  | * | 77 | 女満別空港管理事務所 |  | * |  | *
|  |  | 08 | 網走建設管理部 | 08 | オホーツク総合振興局長 | 08 | 当別ダム建設事務所 | 08 | 当別ダム建設事務所 |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | 78 | オホーツク紋別空港管理事務所 |  | * |  | *
|  |  | 09 | 帯広建設管理部 | 09 | 十勝総合振興局長 | 09 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  | 10 | 釧路建設管理部 | 10 | 釧路総合振興局長 | 10 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
[5 empty] | 11 | 石狩振興局長
[5 empty] | 12 | 檜山振興局長
[5 empty] | 13 | 日高振興局長
[5 empty] | 14 | 根室振興局長

## 採点表
様式－１
工事施行成績評定表（受注者自己評価）
工事番号 |  | 60 | [5 empty] | 請 負 人 |  | 北海道建設株式会社
工事名 |  | 旭川深川線一括交付金100-4災害防除工事外 | [5 empty] | 評 定 者 |  | 北海太郎 |  |  | 印
評 価 項 目 |  |  | 細 別 | 請負人自己評価（監督員及び総括監督員と同項目） | [5 empty] | 参 考
|  |  |  | 評定 | 評定点 | 細目別評定点 |  |  | 得点割合 | 細目別評定点 （持 ち 点）
[10 empty] | 主任監督員 | 検 査 員 | 合計（満点）
１ 施工体制 |  |  | Ⅰ 施工体制一般 | c | 0 | 2.762 | 3.442 |  | 80.24% |  |  | 3.442
|  |  | Ⅱ．配置技術者 | c | 0 | 2.763 | 4.123 |  | 67.01% |  |  | 4.123
２ 施工状況 |  |  | Ⅰ 施工管理 | c | 0 | 2.763 | 4.463 |  | 61.91% |  | 8.5 | 12.963
|  |  | Ⅱ 工程管理 | c | 0 | 2.762 | 4.122 |  | 67.01% | 3.9 |  | 8.022
|  |  | Ⅲ 安全対策 | c | 0 | 2.762 | 4.462 |  | 61.9% | 4.42 |  | 8.882
|  |  | Ⅳ 対外関係 | c | 0 | 2.762 | 3.782 |  | 73.03% |  |  | 3.782
３ 出来形及び出来ばえ |  |  | Ⅰ 出来形 | - | - | #VALUE! | 4.463 |  | #VALUE! |  | 10.5 | 14.963
|  |  | Ⅱ 品 質 | - | - | #VALUE! | 5.143 |  | #VALUE! |  | 12.5 | 17.643
|  |  | Ⅲ 出来ばえ | [7 empty] | 8.5 | 8.5
加減点合計（１＋２＋３） |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 34 | ※２ | #VALUE!
評定点（６５点＋加減点合計）※１ |  |  |  |  | 65 |  |  |  | #DIV/0!
４ 工事特性（加点のみ） |  |  | Ⅰ 工事特性 |  | 0 | 3.38 | 7.54 |  | 44.83% |  |  | 7.54
５ 創意工夫（加点のみ） |  |  | Ⅰ 創意工夫 |  | 0 | 3.38 | 5.72 |  | 59.09% |  |  | 5.72
６ 社会性等（加点のみ） |  |  | Ⅰ 地域への貢献等 |  | 0 | 3.38 | 4.42 |  | 76.47% |  |  | 4.42
加減点合計（４＋５＋６） |  |  |  |  | 0 | 10.14 | 17.68 | ※２ | 57.35%
評定点（６５点＋加減点合計）※２ |  |  |  |  | 65 |  |  |  | #DIV/0!
合計評定点 | [5 empty] | #VALUE! | 51.68 | ※３ | #VALUE! | 8.32 | 40 | 100
７ その他（加点のみ） |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
評定点（６５点＋加減点合計）＋１点） |  |  |  |  | 65
※１ | 評定点（６５点＋加減点合計）の満点は１００点
※２ | 総括監督員の評定点（６５点＋加減点合計）の満点は、主任監督員の評価項目を除いているため９４点となる。
※３ | 細目別評定点の満点は５１．６８点（１００点満点で、監督員３４％、主任監督員８．３２％、総括監督員１７．６８％、検査員４０％の比率配分のため、監督員及び総括監督員と同項目の評価をしている請負人自己評価の満点は５１．６８点となる）
※４ | 週休２日モデル工事において、週休２日の確保を行った場合、評定点（６５点＋加減点合計）に＋１点加点評価する。
Note on F25: 監督員の評定点
Note on G31: 請負人自己評価 ※満点51.68点
Note on F33: 総括監督員の評定点

## 入力方法
様式－２Ｋ①(土木用) | [8 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価）
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。（黄色で表示された欄） | [8 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | b | c | d |  | ｅ
1.施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 | 適切である。 |  | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 |  | 不適切である。
|  | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 |  | 評価 |  | 評価
|  | 1 | 1 | □ 施工計画書（変更計画書を含む）を工事着手前に提出してい る。 |  |  | □ 施工体制一般に 関して、工事監督 員が文書による改 善指示を行った。 |  | □ 施工体制一般に 関して、工事監督 員からの文書によ る改善指示に従わ なかった。
□ 施工計画書と現場の施工体制が一致している。
□ 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳、施工体系図（２百万円 以上）もしくは施工計画書で確認できる。
□ 施工体制台帳、施工体系図（２百万円以上）が整備され、施工 体制図も現場に掲げられている。
□ 工事カルテの登録（５百万円以上）が監督員の確認を受けた上 で契約後１０日以内に行われている。
□ 社内検査の時期、確認事項が工事全般にわたり良く把握されて いる。（社内体制が確立され、有効に機能している。）
□ 社内検査員の身分（社員）、経歴が確認でき適正である。
□ 建設業許可標識、法令その他必要な標識を公衆の見やすい場所 に掲示している。
□ 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の体制が整っている。
□ 「施工プロセスのチェック」、「工事現場等における施工体制 点検・確認要領」で指摘事項がなかった。
□ その他（理由： ）
|  | 1 | 1 | 該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ
該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ
|  | 評価率 | 100% | 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ
|  | 評定 | c | ※評価対象項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。
|  | 点数 | 0
「評価対象項目」について、該当する場合に数字の１を入力して下さい。
「評価対象項目」の内容が達成された場合に数字の１を入力して下さい。
「評価対象項目」の記述については、発注者側の文言となっています。請負者側に読みかえて運用を行って下さい。
入力方法について

## ２Ｋ①
様式－２Ｋ①(土木用) | [8 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） | [8 empty] | 60
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [8 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | b | c | d |  | ｅ
1.施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 | 適切である。 |  | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 |  | 不適切である。
|  | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 |  | 評価 |  | 評価
|  |  |  | □ 施工計画書（変更計画書を含む）を工事着手前に提出 している。 |  |  | □ 施工体制一般 に関して、工事 監督員が文書に よる改善指示を 行った。 |  | □ 施工体制一般 に関して、工事 監督員からの文 書による改善指 示に従わなかっ た。
□ 施工計画書と現場の施工体制が一致している。
□ 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳、施工体系図（２百万円 以上）もしくは施工計画書で確認できる。
□ 施工体制台帳、施工体系図（２百万円以上）が整備され、施工 体制図も現場に掲げられている。
□ 工事カルテの登録（５百万円以上）が監督員の確認を受けた上 で契約後１０日以内に行われている。
□ 社内検査の時期、確認事項が工事全般にわたり良く把握されて いる。（社内体制が確立され、有効に機能している。）
□ 社内検査員の身分（社員）、経歴が確認でき適正である。
□ 建設業許可標識、法令その他必要な標識を公衆の見やすい場所 に掲示している。
□ 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の体制が整っている。
□ 「施工プロセスのチェック」、「工事現場等における施工体制 点検・確認要領」で指摘事項がなかった。
□ その他（理由： )
|  | 0 | 0 | 該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ
該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ
|  | 評価率 | #DIV/0! | 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ
|  | 評定 | c | ※評価対象項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。
|  | 点数 | 0

## ２Ｋ②
様式－２Ｋ②(土木用) | [8 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [8 empty] | (共通・監督員用）
評価項目 | 細別 | a |  | b | c | d |  | ｅ
1.施工体制 | Ⅱ．配置技術者 | 適切である。 |  | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 |  | 不適切である。
| （現場代理人等） | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 |  | 評価 |  | 評価
|  |  |  | □ 現場代理人として常駐し、工事全体の把握ができている。 |  |  | □ 配置技術者に関し て、工事監督員が文 書による改善指示を 行った。 |  | □ 配置技術者に関し て、工事監督員から 文書による改善指示 に従わなかった。
□ 現場代理人として、工事監督員との連絡調整を書面で行うなど 対応がよい。
□ 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理して いる。
□ 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映 している。
□ 設計図書と現場との相違があった場合は、工事監督員と協議す るなどの必要な対応を行っている。
□ 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応 を図っている。
□ 下請けの施工体制、施工状況を把握している。
□ 主任技術者又は、監理技術者として技術的に優れ良好な施工に 努めた。
□ 作業に必要な労働安全衛生規則で定める作業主任者及び建設業 法で定める専門技術者を選任及び配置している。
□ 「施工プロセスチェック」、「工事現場等における施工体制点 検・確認要領」で指摘事項がなかった。
□ 当該工事の作業内容に応じた技能士の活用が図られた。
□ その他（理由： ）
|  | 0 | 0
該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ
|  | 評価率 | #DIV/0! | 該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ
|  | 評定 | c | 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ
|  | 点数 | 0 | ※該当項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。

## ２Ｋ③
様式－２Ｋ③(土木用) | [8 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） | [8 empty] | 60
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [8 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | b | c | d |  | ｅ
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | 適切である。 |  | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 |  | 不適切である。
|  | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 |  | 評価 |  | 評価
|  |  |  | □ 契約書１７条第１項第１号から５号に基づく設計書の照査を行い施工がなされている。 |  |  | □ 施工管理に関して、 工事監督員が文書に よる改善指示を行っ た。 |  | □ 施工管理に関して、 工事監督員からの文 書による改善指示に 従わなかった。
□ 施工計画書と現場施工方法が一致している。
□ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。
□ 建設機械等の使用及び調達計画が十分なされ管理されている。
□ 工事材料の品質に影響がないよう保管している。
□ 日常の出来形管理を設計図書及び施工計画書に基づき適時的確に行っている。
□ 日常の品質管理を設計図書及び施工計画書に基づき適時的確に行っている。
□ 現場内の整理整頓を日常的に行っている。
□ 工事用資材等の見本、品質管理証明書等、工事写真等が日常的に適切に整理されている。
□ 段階及び立会確認が適時的確に行われている。
□ 工事記録の整備が適時的確になされている。
□ 建設副産物の再利用等への取組を適切に行っている。
□ 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用して いる。
□ 「施工プロセスのチェック」、で指摘事項がなかった。
□ その他（理由： ）
|  | 0 | 0
該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ
|  | 評価率 | #DIV/0! | 該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ
|  | 評定 | c | 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ
|  | 点数 | 0 | ※該当項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。

## ２Ｋ④
様式－２Ｋ④(土木用) | [8 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） | [8 empty] | 60
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [8 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | b | c | d |  | ｅ
2.施工状況 | Ⅱ.工程管理 | 適切である。 |  | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 |  | 不適切である。
|  | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 |  | 評価 |  | 評価
|  |  |  | □ 工事の進捗を早めるための取組を行っている。 |  |  | □ 工程管理に関して、 工事監督員が文書に よる改善指示を行っ た。 |  | □ 工程管理に関して、 工事監督員からの文 書による改善指示に 従わなかった。
□ 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られな い。
□ 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、 大きな工程の遅れがない。
□ 休日の確保を行っている。
□ 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を 作成している。
□ 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。
□ 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。
□ 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工 程を管理している。
□ 「施工プロセスのチェック」で指摘事項がなかった。
□ その他（理由： ）
|  | 0 | 0 | 該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ
該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ
|  | 評価率 | #DIV/0! | 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ
|  | 評定 | c | ※該当項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。
|  | 点数 | 0

## ２Ｋ⑤
様式－２Ｋ⑤(土木用) | [8 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） | [8 empty] | 60
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [8 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | b | c | d |  | ｅ
2.施工状況 | Ⅲ.安全対策 | 適切である。 |  | ほぼ適切である。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切である。 |  | 不適切である。
|  | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 |  | 評価 |  | 評価
|  |  |  | □ 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。 |  |  | □ 安全対策に関して、 工事監督員が文書に よる改善指示を行っ た。 |  | □ 安全対策に関して、 工事監督員からの文 書による改善指示に 従わなかった。
□ 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。
□ 施工現場での安全巡視の記録、作業前打合せ(Tool-Box-eeting)、危険予知 （ＫＹ）活動等を実施し、記録が整備されている。 また、新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。
□ 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。
□ 交通安全管理に積極的に取り組んでいる。
□ 仮設工の点検及び管理をチェックリスト等を用いて実施している。
□ 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施して いる。
□ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。
□ 「施工プロセスのチェック」で指摘事項がなかった。
□ その他（理由： ）
|  | 0 | 0 | 該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ
該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ
|  | 評価率 | #DIV/0! | 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ
|  | 評定 | c | ※該当項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。
|  | 点数 | 0

## ２Ｋ⑥
様式－２Ｋ⑥(土木用) | [8 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） | [8 empty] | 60
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [8 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | b | c | d |  | ｅ
2.施工状況 | Ⅳ.対外関係 | 適切であった。 |  | ほぼ適切であった。 | 他の事項に該当しない。 | やや不適切であった。 |  | 不適切であった。
|  | 該当 | 評価 | 「評価対象項目」 |  | 評価 |  | 評価
|  |  |  | □ 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生がなかった。 |  |  | □ 対外関係に関して、 工事監督員が文書によ る改善指示を行った。 |  | □ 対外関係に関して、 工事監督員からの文 書による改善指示に 従わなかった。
□ 地元との調整を行い、トラブルの発生がなかった。
□ 工事の目的及び内容を工事看板などにより地域住民や通行者 等に分かりやすく周知していた。
□ 第三者からの苦情がない。もしくは、苦情に対して適切な対 応を行っていた。
□ 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいた。
□ 「施工プロセスのチェック」、で指摘事項がなかった。
□ その他（理由： ）
|  | 0 | 0 | 該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ
該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ
|  | 評価率 | #DIV/0! | 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ
|  | 評定 | c | ※該当項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。
|  | 点数 | 0

## ２Ｃ⑦
様式－２Ｃ⑦ | [10 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） | [10 empty] | 60
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [10 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅰ.出来形 |  | □ 出来形の測定が、必 要な測定項目について 所定の測定基準に基づ き行われており、測定 値が規格値を満足し、 そのばらつきが規格値 の５０％以内である。 |  | □ 出来形の測定が、必 要な測定項目について 所定の測定基準に基づ き行われており、測定 値が規格値を満足し、 そのばらつきが規格値 の８０％以内である。 |  | □ 出来形の測定が、必 要な測定項目について 所定の測定基準に基づ き行われており、測定 値が規格値を満足し、 ａ、ｂに該当しない。 |  | □ 出来形の測定方法又 は測定値が不適切で あったため、工事監督 員が文書で改善指示を 行った。 |  | □ 契約書第１６条に基 づき、工事監督員が改 造の請求又は破壊検査 を行った。
① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。
③ 出来形管理とは、「工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づ き所定の出来形を確保する管理体系である。
|  |  | 評定 | -
|  |  | 評定点数 | -
Note on D5: この欄で評定が決定します。
Note on G5: この欄で評定が決定します。
Note on I5: この欄で評定が決定します。
Note on K5: この欄で評定が決定します。
Note on M5: この欄で評定が決定します。

## ２Ｃ⑧
様式－２Ｃ⑧ | [10 empty] | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） | [10 empty] | 60
[記入方法] 該当する項目に１を入れる。 | [10 empty] | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | a |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅱ.品質 |  | □ 品質の測定が、必要 な測定項目について所 定の測定基準に基づき 行われており、測定値 が規格値を満足し、そ のばらつきが規格値の ５０％以内である。 |  | □ 品質の測定が、必要 な測定項目について所 定の測定基準に基づき 行われており、測定値 が規格値を満足し、そ のばらつきが規格値の ８０％以内である。 |  | □ 品質の測定が、必要 な測定項目について所 定の測定基準に基づき 行われており、測定値 が規格値を満足し、 ａ、ｂに該当しない。 |  | □ 品質関係の測定方法 又は測定値が不適切で あったため、工事監督 員が文書で改善指示を 行った。 |  | □ 契約書第１６条に基 づき、工事監督員が改 造の請求又は破壊検 査を行った。
① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。
③ 品質管理とは、「工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく 全ての段階における品質確保のための管理体系である。
|  |  | 評定 | -
|  |  | 評定点数 | -
Note on D5: この欄で評定が決定します。
Note on G5: この欄で評定が決定します。
Note on I5: この欄で評定が決定します。
Note on K5: この欄で評定が決定します。
Note on M5: この欄で評定が決定します。

## ４Ｃ①
様式－４Ｃ① |  |  | １／２ 工事番号 | 60
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価）
[記入方法] 該当する項目に４を入れる。 |  |  |  | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | 対応事項 |  | 【事例】具体的な施工条件等への対応事例 １／２
4.工事特性 | Ⅰ．工事特性 |  | Ⅰ構造物の特殊性への対応 | （１．について）
|  |  | □ １．対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事。 | ・切土 20万ｍ3＜Ｖ ・盛土 15万ｍ3＜Ｖ ・護岸・築堤高 10ｍ＜Ｈ ・浚渫工 100万m3＜Ｖ ・トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ) 8m＜φ
|  |  | □ ２．対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事。 | ・樋門・樋管 15m2＜Ａ ・揚排水機場 2000㎜＜φ ・堰 、水門 最大径間長25m以上、径間数３径間以上又は扉体面積50m2＜A
|  |  | □ ３．その他（理由： ） | ・トンネル(開削工法) 20ｍ＜Ｈ ・トンネル(NATM)内空断面積 100m2＜Ａ ・トンネル(沈埋工法) 300m2＜Ａ
|  |  | ※上記の対応事項が１つ以上あれば４点の加点とする。 | ・海岸堤防、護岸、突堤、離岸堤、防波堤又は岸壁 水深10m＜Ｈ ・地滑り防止工 100m＜Ｗ 又は150ｍ＜Ｌ
・流路工 500m3＜Ｑ ・砂防ダム、治山ダム 15m＜Ｈ ・ダム高 150m＜Ｈ ・転流トンネル 400m2＜Ｓ
・橋梁下部工 高さ 30m＜Ｈ・橋梁上部工 最大支開長 100m＜Ｌ
・魚礁沈設工 水深220m≦Ｈ ・海上盛砂工 2万ｍ3＜Ｖ ・治山山腹工 150m＜Ｌ ・林道土工 1万ｍ3＜Ｖ
（２．について）
・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。
・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。
・供用中の道路トンネルの拡幅工事。
（３．について）
・その他、構造物の規模、形状以外の難しさへの対応が特に必要な工事。
・地山強度が又は土被りが薄いため、ＦＥＭ解析等による検討が必要な工事。
|  | 0 | 小計
|  |  | Ⅱ都市部等の作業環境、社会条件等への対応 | 都市部等とは、人口集中地区（DID地区)や住宅街をいう。
|  |  | □ ４．地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事。 | （４．について）
|  |  | □ ５．周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事。 | ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。
|  |  | □ ６．周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事。 | ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする跨線橋又は跨道橋工事。
|  |  | □ ７．現道上での交通規制に大きく影響する工事。 | ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。
|  |  | □ ８．緊急時に対応が特に必要な工事。 | （５．について）
|  |  | □ ９．施工箇所が広範囲にわたる工事。 | ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。
|  |  | □ 10．その他（理由： ） | ・地元調整や環境対策の制約が特に多い工事。
|  |  | ※上記の対応事項が１つ以上あれば４点の加点とする。 | ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。
（６．について）
・市街地での夜間工事。
・市街地等で騒音・振動により住民、家屋等に影響を及ぼす建設機械等を使用した工事。
（７．について）
・供用中の道路（概ね日交通量１万台以上）で片側交互通行の交通規制をした工事。
・供用中の道路での舗装及び修繕工事等。
・工事期間中の大半にわたって、規制標識類の設置・撤去を日々行い、交通開放を行った工事。
（８．について）
・緊急時の作業があり、その作業全てに対応した工事。
（９．について）
・作業現場が広範囲に分布している工事
（10．について）
・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。
|  | 0 | 小計 | ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。
様式－４Ｃ① |  |  | ２／２ 工事番号 | 60
考査項目 | 細別 | 対応事項 |  | 【事例】具体的な施工条件等への対応事例 ２／２
|  |  | Ⅲ厳しい自然・地盤条件への対応 | （11．について）
|  |  | □ 11．特殊な地盤条件への対応が必要な工事。 | ・河川内の橋脚工事等で、地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め等が必要な工事。
|  |  | □ 12．雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事。 | ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎抗基礎の１本毎に地質調査を実施する他、支持地盤を確認しながら再設計した工事。
|  |  | □ 13．急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事。 | ・施工不可能日数が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。
|  |  | □ 14．動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事。 | （12．について）
|  |  | □ 15．その他（理由： ） | ・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。
|  |  | ※上記の対応事項が１つ以上あれば４点の加点とする。 | ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。
（13．について）
・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。または命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）
・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。
（14．について）
・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。
（15．について）
・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。
|  | 0 | 小計
Ⅳ長期工事における安全確保への対応
□ 16．12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）。
□ 17．その他（理由： ）
※上記の対応事項が１つ以上あれば４点の加点とする。
|  | 0 | 小計
|  | 評点 | 0
※・工事特性は、加点評価とする
・加点は＋１６点～０点の範囲とする。
※ １．工事特性は、最大16点の加点評価とする。「５．創意工夫」との二重評価は行わない。
※ ２．評価に当たっては、請負業者からの報告及び他の工事監督員の意見も参考に評価する。

## ４Ｃ②
様式－４Ｃ② |  |  |  | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表
[記入方法] 該当する項目に1を入れる。 |  |  |  | （土木・主任又は総括監督員用）
評価項目 | 細別 | 工夫事項 １／２
5.創意工夫 | Ⅰ.創意工夫 |  | ■施工関係
□１．施工に伴う器具・工具・装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。
□２．コンクリート二次製品等の代替材の利用に関する工夫。
□３．土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
□４．部材並びに機材等の運搬及び吊り方式等の施工方法に関する工夫。
□５．設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。
□６．給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。
□７．照明などの視界の確保に関する工夫。
□８. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
□９．運搬車両、施工機械等に関する工夫。
□10．支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。
□11．盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
□12．施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。
□13．出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。
□14．施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
□15．ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。
□16．特殊な工法や材料を用いた工事。
□17．優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。
□18．その他（理由： ）
□19．その他（理由： ）
※上記項目に該当する場合、5点～0点の範囲で1項目１点の加点とする。
|  | 小計 | 0
■品質関係
□20．土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。
□21．コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。
□22．鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。
□23．配筋、溶接作業等に関する工夫。
□24．その他（理由： ）
□25．その他（理由： ）
※上記項目に該当する場合、2点～0点の範囲で1項目１点の加点とする。
|  | 小計 | 0
様式－４Ｃ② |  |  | 工事番号
考査項目 | 細別 | 工夫事項 ２／２
■安全衛生関係
□26．安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
□27．安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等（リスクアセスメントの実施を含む）に関する工夫。
□28．現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。
□29．有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。
□30．一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。
□31．厳しい作業環境の改善に関する工夫。
□32．その他（理由： ）
□33．その他（理由： ）
※上記項目に該当する場合、2点～0点の範囲で1項目１点の加点とする。
|  | 小計 | 0
|  | 評点 | 0
・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
・加点は＋９点～０点の範囲とする。
１項目１点を目安とする。
※１．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。評価は「４．工事特性」及び「６．社会性等」との二重評価はしない。
※２．詳細評価は、他の工事監督員の意見を聴取し、評価する。評価の際には、評価した理由を整理しておくこと。
※３．評価は請負業者より報告、もしくは提案があったものを検討する。
※４．次に示す事項は、当然実施されるものと判断し評価はしない。ただし、さらに工夫を加え効果が確認されれば評価する。
（1） 関係諸法令に規定されている事項
（2） 関係機関との打合せ及び許可条件等
（3） 公共機関や団体が推進している事項
（4） 設計図書・施工管理基準等に記載されている事項
（5） 設計変更により発生した事項
（6） 一般常識的な事項（社会通念上、一般的と考えられる内容）

## ４Ｃ③
様式－４Ｃ③ |  |  |  | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） |  |  |  | 60
[記入方法] 該当する項目に1を入れる。 |  |  |  | 受注者自己評価用
評価項目 | 細別 | 社会性等に関する事項
6.社会性等 | Ⅰ.地域への貢献等 | 該当
□１．周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。
□２．環境保全に関して積極的に取り組んだ。
□３．地域との積極的なコミュニケーションを図った。
□４．災害時等において、地域への支援又は救援活動への積極的な協力を行った。
□５．地域の草刈、清掃などを積極的に実施した。
□６．その他（ ）
|  | 評点 | 0
・特に評価すべき社会性等に関する事例を加点評価する。
・加点は＋４点～０点の範囲とする。
１項目１点を目安とする。
※１．当該工事の施工に携わっている者や当該工事で使用している作業機械で行ったものを対象とする。
※２．金品や物品の寄付行為は対象としない。ただし、災害時での物品の提供は対象とする。
※３．上記の考査項目の他に評価に値する事例があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。評価は「５．創意工夫」との二重評価はしない。
※４．詳細評価は、他の工事監督員の意見を聴取し、評価する。評価の際には、評価した理由を整理しておくこと。
※５．評価は請負業者より報告、もしくは提案があったものを検討する。
※６．社会性等は、工期内に工事箇所及び工事施工に関係する範囲で地域への貢献等を行った場合に評価する。
・工場製作のみの工事の場合は、工場周辺の範囲を対象とする。
・現場が複数ある場合は、各々の箇所での取組を評価する。
・複数の工事で合同して行った取組は、各々の工事で評価する。
※７．イメージアップ経費を用いた取組は評価しない。

## ４K⑤
様式－４Ｋ⑤ |  |  |  | 工事番号
工事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己評価） |  |  |  | 60
[記入方法] 加点及び減点が無い場合は、項目該当なしに１を入れる。ある場合は、措置内容及び加点・減点となる点数について記入する。 |  |  |  | 受注者自己評価用
考査項目 | その他
７．その他 | 措 置 内 容 | 点 数 | 該当
□ 項目該当なし
評定点 |  | 0
７．その他の評価は、以下の場合に適用する。
【加点】
・週休２日モデル工事において、週休２日の確保を行った場合に適用し、１点を加算する。
評価は、「措置内容」欄に「週休２日の確保を行った。」と記入し、「点数」欄に「１」を入れる。
【減点】
・各工事の契約における減点の措置に適用し、点数は「マイナス」で入力する。
（例：総合評価落札方式で、工事の施工段階において施工計画の内容を履行しなかった場合のペナルティー）