## 4
様式－工監 ４
工 事 施 工 協 議 簿
□指示、□承諾、□協議、□提出、□報告、□通知 書 | [8 empty] | （第 | 回）
工 事 名
工種、細目等
□指示、□承諾
□協議、□提出
□報告、□通知
事項
□添付資料名 | [7 empty] | □図面全 |  | 葉
【工事監督員】 | [6 empty] | 2021-04-01
| 上記事項について |  | □指示、□承諾、□協議、□通知、□受理 します。
□特記事項
| □変更契約の対象と |  |  | □しません
□します。ただし、変更契約時期については、数量等の内容が
確定した段階で遅延なく行う。
【受 注 者】 | [6 empty] | 2021-04-01
| 上記について | □了解します。 |  |  | □承諾願います。
□協議、□提出、 □報告 します。
□特記事項
確認欄 | 総括監督員 | 主任監督員 |  | 監督員 |  | 現場代理人 |  | 主任技術者等
（趣 旨）
本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。
（作成上の注意）
該当する□にレを記入すること。■表示も可。
注１ | 現場代理人が、工事の施工に当たり設計図書と工事現場の状況との不一致、条件の変更
等に該当する事実を発見したときは、その内容をできるだけ詳細に記載することとし、必要に
応じ図面等を添付すること。
２ | 措置に関する意見で、工事監督員と現場代理人とが一致しないものがあるときは、双方の
意見（誰の意見であるかを明らかにすること。）を併記すること。

## 8
様式－工監 ８
立 会 願
主任監督員（監督員）
|  | 様 | [5 empty] | 2022-04-01
（受注者名）
現場代理人
下記項目について、立会をお願います。
工 事 名
項 目 |  |  |  | 内 容
希 望 日 時 |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  | 15 | 時
2022-04-05
上記項目について、 |  | 2022-04-05 |  |  | 立会を実施した。
| 主 任 監 督 員 |  | 監 督 員 |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主 任 技術者等
（主 旨）
本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出するものである。
主 任 技術者等

## 9
様式－工監 9
2022-04-01
主任監督員（監督員）
様
（受注者名）
現場代理人
|  |  | 段 階 確 認 願（第 |  |  |  | 回）
下記について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
工事名 | [5 empty] | 実施希望日 |  | 2022-04-05
工種 | 細目等 |  | 品質規格 |  | 区域等 |  | 数量等 | 呼称 |  | 備考
上記の段階確認について、以下のとおり実施します。
主任監督員（監督員）
実施日時 |  | 2022-04-05 |  | 15 | 時 から | 実施者名
実施場所 |  | □工事現場、□製作工場、□（実施場所）
実施方法 |  | □臨場、□机上、
必要書類 |  | □設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等
□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）
特記事項
2022-04-05 |  |  | の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。 □いない。 □詳細については、別途指示する。
2022-04-05
主任監督員（監督員）
（主 旨）
本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。
（作成上の注意）
該当する□内にレを記入すること。■表示も可。

## 10
様式－工監 １０
履 行 報 告 書
工事名
工 期 | 2021-05-01 | から | 2021-11-30 |  |  | まで
日 付 | 2021-05-01 | （ |  | 月分）
月 別 | 予定行程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施行程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
|  | 主任 監督員 | 監督員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
（作成上の注意）
１ 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。
（備考）
１．履行報告については、受注者から提出される工事工程表（標準様式第23号）及び施工計画書に記載されている計画工程表、次頁に示す履行報告書によること。 ２．受注者は、履行報告（予定）について、完成月までの予定工程を履行報告書に記載し、工事監督員に、履行報告（実績）の初回報告時に提出すること。 ３．受注者は、履行報告（実績）について、履行報告書に実施工程を記入し、工事監督員に、毎月提出すること。 ４．履行報告書は、工事施工協議簿に添付する等して提出することとする。 ５．受注者は、施工計画書に記載されている計画工程表と実施工程が大きく変更となる場合、実施工程表等を工事監督員に提出すること。なお、提出様式については任意とする。 ６．上記１～５によりがたい場合は、履行報告の方法について、工事監督員と受注者で協議して決定することとする。

## 13
様式-工監13
中 間 検 査 上 申 書
|  |  |  | （第 | 回）
2021-07-03
| （支出負担行為担当者） |  |  | 様
（総括監督員）
（工事番号）
工 事 名
上記建設工事について、次に示す箇所の中間検査を上申します。
受注者
| 現 工 期 | 着 工 | 2021-05-01 |  | 完 成 | 2021-10-30
現請負代金額
円
中間検査箇所 及 び 内 容
| 検査実施可能日 |  |  | 2021-08-05 |  |  | 以降
注 | 「検査箇所及び内容」欄については、できるだけ詳細に記載すること。なお、中間検査の実施
に係る特記仕様書を添付することで記載を省略できる。
Note on B2: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on H8: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/07/03 表示は「令和3年7月3日」となる。
Note on D29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/05/01 表示は「令和3年5月1日」となる。
Note on H29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/10/30 表示は「令和3年10月30日」となる。
Note on E42: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/8/05 表示は「令和3年8月5日」となる。

## 16
様式-工監16
2021-07-03
（支出負担行為担当者） |  | 様
住所
受注者
氏名
部 分 使 用 承 諾 書
（工事番号）
工 事 名
2021-06-30 |  | 付け(記号)第 号で協議のあったこのことについて、
下記のとおり同意します。
記
１ 使用目的
２ 使用区分
３ 使用期間 | 2021-06-30 |  | から | 2021-10-30 |  | まで
４ その他
（作成上の注意）
本書は、２部作成して工事監督員へ提出すること。
（取扱上の注意）
１ 工事監督員は、１部を保管し、他の１部を契約担当課へ提出すること。
２ 契約担当課は、本書に決裁を受け、これを保管すること。
書面の保管区分 | 正本 | 本所工事 契約課 |  | 写し | 工事監督員 契約課
現場代理人
Note on H4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/07/03 表示は「令和3年7月3日」となる。
Note on B14: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on B24: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/06/30 表示は「令和3年6月30日」となる。

## 17
様式-工監17
現 場 発 生 品 調 書
|  |  |  | （第 |  | 回）
2021-07-03
工事監督員 |  | 様
（受注者名）
現場代理人
工事の施工によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。
記
現場発生品の内容
工 事 名
引渡希望時期
工種 | 品名 |  | 品質規格 |  | 数量 | 呼称 | 生産等区分 | 引渡場所
（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）
現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。
主任監督員（監督員）
（主旨）
本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。
（作成上の注意）
１ 生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
２ 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。
Note on B2: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on I7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/07/03 表示は「令和3年7月3日」となる。

## 社内検査報告
2021-07-03
|  | 請負工事社内検査実施結果報告書 (第 |  |  |  | 回)
[5 empty] | 受注者 | 住 所
氏 名
工事番号
工 事 名
上記建設工事の社内検査を実施したので、その結果を報告します。
検査月日 | 検査員 職・氏名・印 | 工 種 | 検 査 箇 所 | 検 査 方 法 |  | 検 査 内 容 | 検 査 結 果
Note on O3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/0703 表示は「令和3年7月7日」となる。 検査月日に関しても同様とする
Note on L6: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。