## Sheet1
資料4-3
第二次北海道再犯防止推進計画（仮称)策定スケジュール案
月 | 庁内 | 推進会議・部会 |  |  | その他
R5.4月
R5庁内担当者確認
5月
道民意識調査
（アンケート）
6月 | 第1回 庁内連絡会議（対面6/12）
・計画(一部)見直し作業進め方
・「推進状況調査表」確認依頼
7月 | 第2回 庁内連絡会議（書面）
・推進会議資料「推進状況調査表」
確認報告：〆（6月30日）
とりまとめ報告(中旬～下旬)
8月 |  | 第1回 再犯防止推進会議(ｵﾝﾗｲﾝ)
|  | ・「推進状況調査表」報告 |  |  |  | とりまとめ
・計画改定作業進め方（8月24日）
第1回 専門部会（対面）
・計画改定作業進め方(８月31日）
（庁内担当者オブザーバー参加）
9月
庁内調整
10月 | 3回 庁内連絡会議（書面） | 第2回 専門部会（対面）
| ・素案（事務局検討案）報告 | ・計画改定「事務局素案」検討
（庁内担当者オブザーバー参加）
（10月上旬）
財政課協議
11月
議会報告(11月27日)
パブコメ案
12月
・地域会議（4カ所 ｵﾝﾗｲﾝ)
|  |  | 札幌・旭川・函館・釧路会場 |  | パブコメ終了
R6.1月 |  | 第3回 専門部会（対面）
・計画改定「案」報告
（庁内担当者オブザーバー参加）
第2回 再犯防止推進会議(書面)
・「案」報告
2月
議会報告(2月20日)
3月
決定
| 庁内通知 |  |  |  | 関係機関等報告